## WBS
k-stock-merchant WBS v1.0 ¦ 2026-05-13~2026-05-17 ¦ 배영환(3년차+Claude)+신입
전체 진척도: 3/38 (7.9%) ¦ 1.1 분석/기획 3/3(100%) ¦ 1.2 설계 0/3(0%) ¦ 1.3 P0 기반 0/7(0%) ¦ 1.4 P1 기능 0/10(0%) ¦ 1.5 P1 통합 0/7(0%) ¦ 1.6 P2 QA 0/6(0%) ¦ 1.7 버퍼 0/2(0%)
WBS | 태스크 | 담당자 | 상태 | 계획 시작 | 계획 종료 | 기간(일) | 산출물 | 우선순위 | 비고
1.1 분석/기획(AD) ¦ 2026-05-13 ¦ 완료
1.1.1 | PRD 작성 v1.1 | 배영환 | 완료 | 05/13 | 05/13 | 1 | PRD-v1.md | P0
1.1.2 | 아키텍처 설계 | 배영환 | 완료 | 05/13 | 05/13 | 1 | architecture-v1.md, ARD-v1.md | P0
1.1.3 | WBS 작성 v1 | 배영환 | 완료 | 05/13 | 05/13 | 1 | WBS-v1.md | P0
1.2 설계(TD) ¦ 2026-05-13 Day1 오전 ¦ 배영환+신입 병렬
1.2.1 | [공용] 컴포넌트 Props 명세 작성 | 배영환 | 대기 | 05/13 | 05/13 | 0.5 | props-spec.md | P0
1.2.2 | [Front] 화면 와이어프레임 스케치 | 신입 | 대기 | 05/13 | 05/13 | 0.5 | 와이어프레임 | P1
1.2.3 | [Back] Supabase 스키마 설계 | 배영환 | 대기 | 05/13 | 05/13 | 0.5 | rankings 테이블 DDL | P0
1.3 P0-기반 구축 ¦ 2026-05-13 ¦ Hello World+데이터 준비
1.3.1 | [공용] Vite+React 18+Tailwind CSS 초기화 | 배영환 | 대기 | 05/13 | 05/13 | 1 | package.json, vite.config.js | P0
1.3.2 | [공용] 폴더 구조 생성 (pages,components,store,data,lib) | 배영환 | 대기 | 05/13 | 05/13 | 1 | 디렉토리 구조 | P0
1.3.3 | [공용] stocks.json 작성 (실제 종목 10개) | 신입 | 대기 | 05/13 | 05/13 | 1 | src/data/stocks.json | P0
1.3.4 | [공용] news-events.json 작성 (호재/악재 30개) | 신입 | 대기 | 05/13 | 05/13 | 1 | src/data/news-events.json | P0
1.3.5 | [Back] Supabase 프로젝트+rankings 테이블+RLS | 배영환 | 대기 | 05/13 | 05/13 | 1 | Supabase 프로젝트, .env | P0
1.3.6 | [배포] Vercel 연결+Hello World 배포 확인 | 배영환 | 대기 | 05/13 | 05/13 | 1 | Vercel 프리뷰 URL | P0
1.3.7 | [Front] 공용 UI 컴포넌트 (Button.jsx, Modal.jsx) | 신입 | 대기 | 05/13 | 05/13 | 1 | src/components/ui/ | P1
1.4 P1-핵심 기능 개발 ¦ 2026-05-14 ¦ 게임 로직+UI 병렬
1.4.1 | [공용] gameStore 구현 (Zustand-턴,현금,포트폴리오,주가,persist) | 배영환 | 대기 | 05/14 | 05/14 | 1 | src/store/gameStore.js | P0
1.4.2 | [공용] gameLogic.js-턴 진행+가격 변동 알고리즘 | 배영환 | 대기 | 05/14 | 05/14 | 1 | src/lib/gameLogic.js | P0
1.4.3 | [공용] 매수/매도 로직 구현 (buyStock, sellStock) | 배영환 | 대기 | 05/14 | 05/14 | 1 | gameStore.js 업데이트 | P0
1.4.4 | [공용] 로직 동작 검증-UI 없이 콘솔 테스트 | 배영환 | 대기 | 05/14 | 05/14 | 1 | 콘솔 출력 확인 | P0
1.4.5 | [Front] StartPage 구현 (닉네임 입력+시작 버튼) | 신입 | 대기 | 05/14 | 05/14 | 1 | src/pages/StartPage.jsx | P0
1.4.6 | [Front] GamePage 레이아웃 골격 (빈 슬롯 배치) | 신입 | 대기 | 05/14 | 05/14 | 1 | src/pages/GamePage.jsx | P1
1.4.7 | [Front] StockBoard 컴포넌트 (종목 목록+가격+등락률) | 신입 | 대기 | 05/14 | 05/15 | 1 | src/components/game/StockBoard.jsx | P0
1.4.8 | [Front] NewsPanel 컴포넌트 (뉴스 헤드라인 출력) | 신입 | 대기 | 05/14 | 05/15 | 1 | src/components/game/NewsPanel.jsx | P1
1.4.9 | [Front] TurnControl 컴포넌트 (다음 날 버튼+날짜/턴) | 신입 | 대기 | 05/14 | 05/15 | 1 | src/components/game/TurnControl.jsx | P0
1.4.10 | [Front] Portfolio 컴포넌트 (보유 주식+현금 잔액) | 신입 | 대기 | 05/14 | 05/15 | 1 | src/components/game/Portfolio.jsx | P0
1.5 P1-통합 연동 ¦ 2026-05-15 ¦ 로직+UI 병합
1.5.1 | [통합] App.jsx 페이지 전환 (Start-Game-Result) | 배영환 | 대기 | 05/15 | 05/15 | 1 | src/App.jsx | P0
1.5.2 | [통합] GamePage에 gameStore 연결 | 배영환 | 대기 | 05/15 | 05/15 | 1 | GamePage.jsx 업데이트 | P0
1.5.3 | [Back] leaderboardStore+Supabase insert/select | 배영환 | 대기 | 05/15 | 05/15 | 1 | src/store/leaderboardStore.js | P1
1.5.4 | [공용] localStorage persist 연동 (새로고침 복구) | 배영환 | 대기 | 05/15 | 05/15 | 1 | gameStore.js persist 미들웨어 | P1
1.5.5 | [Front] ResultPage 구현 (최종 자산+등급 표시) | 신입 | 대기 | 05/15 | 05/15 | 1 | src/pages/ResultPage.jsx | P0
1.5.6 | [Front] Leaderboard 컴포넌트 UI (순위 테이블) | 신입 | 대기 | 05/15 | 05/15 | 1 | src/components/leaderboard/Leaderboard.jsx | P1
1.5.7 | [통합] 통합 버그 수정+PR 리뷰 (신입 Day 2~3) | 배영환 | 대기 | 05/15 | 05/15 | 1 | 버그 수정 커밋 | P0
1.6 P2-QA 및 배포 ¦ 2026-05-16 ¦ 게임 완성도+프로덕션
1.6.1 | [QA] 게임 밸런스 플레이테스트 (5~10분) | 공통 | 대기 | 05/16 | 05/16 | 1 | 수치 조정 커밋 | P0
1.6.2 | [Front] 조건부 스타일링 (상승 빨강, 하락 파랑, 애니 100~200ms) | 신입 | 대기 | 05/16 | 05/16 | 1 | 스타일 업데이트 | P1
1.6.3 | [Front] 반응형 UI 최종 적용 (모바일 375px) | 신입 | 대기 | 05/16 | 05/16 | 1 | 반응형 확인 | P1
1.6.4 | [배포] Vercel 환경변수 등록+프로덕션 배포 | 배영환 | 대기 | 05/16 | 05/16 | 1 | 프로덕션 URL | P0
1.6.5 | [QA] Lighthouse 성능 점수 확인 (목표: 90+) | 배영환 | 대기 | 05/16 | 05/16 | 1 | Lighthouse 리포트 | P2
1.6.6 | [QA] Supabase RLS 동작 최종 확인 | 배영환 | 대기 | 05/16 | 05/16 | 1 | 보안 체크리스트 | P1
1.7 버퍼 ¦ 2026-05-17 ¦ 예상치 못한 이슈 대응
1.7.1 | [QA] 최종 크로스 브라우저/기기 테스트+잔여 버그 | 공통 | 대기 | 05/17 | 05/17 | 1 | 최종 확인 체크리스트 | P1
1.7.2 | [배포] 최종 재배포+마감 제출 준비 | 배영환 | 대기 | 05/17 | 05/17 | 1 | 최종 배포 URL | P0
브랜치 전략 (PR: 신입->master ¦ 배영환 리뷰 후 merge)
브랜치 | 담당자 | 연결 태스크
feature/p0-setup | 배영환 | 1.3.1~1.3.6
feature/p0-data | 신입 | 1.3.3~1.3.4
feature/p0-ui-common | 신입 | 1.3.7
feature/p1-game-logic | 배영환 | 1.4.1~1.4.4
feature/p1-ui-pages | 신입 | 1.4.5~1.4.6
feature/p1-ui-components | 신입 | 1.4.7~1.4.10
feature/p1-integration | 배영환 | 1.5.1~1.5.4, 1.5.7
feature/p1-ui-result | 신입 | 1.5.5~1.5.6
feature/p2-polish | 신입 | 1.6.2~1.6.3

## History
버전 | 변경사항 | 작성자 | 일자
v1.0 | WBS 초안 작성 (38개 태스크, 5일 일정) | 배영환 | 2026-05-13